## Sheet1
Week # | Actual Team Hours | Planned Team Hours | Cumulative Actual | Cumulative Planned | Features | % Plan | % Actual
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Research | 70 | 50
2 | 7 | 6 | 8 | 6 | Design | 50 | 50
3 | 40 | 40 | 48 | 46 | Extended ODIN Output | 100 | 95
4 | 50 | 40 | 98 | 86 | Basic Graph View | 75 | 65
5 | 55 | 40 | 153 | 126 | Radial Layout | 100 | 95
6 | 40 | 40 | 193 | 166